# Plan de Transición: NOC → SRE en Payments (Nivel Ingeniería Visa)

## Objetivo Estratégico

Convertirse en Ingeniero de Confiabilidad (SRE) especializado en sistemas de pagos, pasando de un rol operativo de monitoreo a un perfil técnico estratégico capaz de diseñar, analizar y mejorar la confiabilidad de plataformas transaccionales críticas.

## Principio Central

En sistemas de pagos, la red equivale a dinero. Cada milisegundo de latencia, cada timeout y cada degradación impactan directamente en ingresos, experiencia del usuario y riesgo financiero.

## Fase 1 — Fundamentos de Ingeniería de Confiabilidad (0–3 meses)

Objetivos:

- Comprender completamente el flujo transaccional.

- Pasar de reacción a comprensión sistémica.

Acciones:

- Estudiar ISO 8583 (MTI, Bitmap, DE11, DE37, DE39).

- Dibujar el flujo POS → Acquirer → Switch → Network → Issuer.

- Analizar 3 incidentes reales y documentar RCA técnicos.

- Medir manualmente latencias y tiempos de respuesta.

Entregables:

- Documento de RCAs técnicos.

- Mapa del flujo transaccional.

## Fase 2 — Automatización y Observabilidad (3–6 meses)

Objetivos:

- Automatizar análisis repetitivos.

- Crear visibilidad técnica donde hoy solo hay monitoreo.

Acciones:

- Desarrollar scripts en Python o Node.js para correlación de logs.

- Construir dashboards propios (latencia, TPS, declines).

- Identificar métricas faltantes.

- Proponer mejoras de alertas preventivas.

Entregables:

- Script funcional de análisis.

- Dashboard técnico operativo.

## Fase 3 — Ingeniería SRE Aplicada (6–9 meses)

Objetivos:

- Pensar en términos de confiabilidad y no incidentes.

Acciones:

- Definir SLIs, SLOs y Error Budgets.

- Analizar patrones históricos de incidentes.

- Participar activamente en postmortems técnicos.

- Implementar automatizaciones preventivas.

Entregables:

- Documento SLI/SLO propuesto.

- Automatización preventiva.

## Fase 4 — Perfil Referente Técnico (9–12 meses)

Objetivos:

- Convertirse en referencia técnica interna.

Acciones:

- Liderar análisis técnicos durante incidentes críticos.

- Diseñar mejoras de observabilidad.

- Proponer capacity planning.

- Documentar conocimiento operativo crítico.

Entregables:

- Propuesta de mejora sistémica.

- Documentación técnica reutilizable.

## Habilidades Técnicas Clave a Desarrollar

- Networking avanzado (TCP/IP, TLS, latency).

- Sistemas distribuidos.

- Linux y troubleshooting.

- SQL y análisis de datos.

- Observabilidad (logs, metrics, traces).

- Programación para automatización.

## Indicadores de Progreso

- Pasar de resolver incidentes a prevenirlos.

- Ser consultado antes de escalar problemas.

- Generar documentación técnica reutilizada por el equipo.

- Proponer mejoras adoptadas por ingeniería.

## Ventaja Competitiva

El conocimiento adquirido desde el NOC sobre fallas reales en producción permite comprender comportamientos del sistema que no aparecen en documentación. Esa experiencia reduce riesgo organizacional durante integraciones corporativas.

## Plan de Acción — Próximos 30 días

1. Documentar tres incidentes como RCA técnico.

2. Crear un script simple de análisis de logs.

3. Estudiar ISO8583 diariamente.

4. Medir latencia real de un flujo.

5. Proponer una mejora concreta de monitoreo.